院字〔2019〕 8号

关于印发《张家界航空工业职业技术学院

科研课题管理办法》的通知

各单位：

为规范我院科研课题管理，学院特制定了《张家界航空工业职业技术学院科研课题管理办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。

张家界航空工业职业技术学院

2019年4月16日

抄送：省工信厅。

张家界航空职院党政办公室                2019年4月16日印

张家界航空工业职业技术学院科研课题管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范我院科研课题管理，实现科研推动教育教学改革、教师队伍建设和产学研结合，提高教育教学质量、办学水平和社会服务能力的工作目标,保证我院科研工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条 学院支持全院教职员工积极申报、承担各级各类科研课题，重点扶持推动我院教育教学改革的科研课题和促进产学研相结合的专业技术应用研究课题。鼓励跨学科、跨专业、跨部门联合及与国内外研究机构合作申请课题，从事科学研究工作。

第三条 科研课题从课题来源可分为纵向课题、横向课题和院级课题等。

纵向课题：指国家、省、市及有关厅（局）等政府部门立项下达到我院的各类科研项目，或由行业协会（学会、研究会）立项或委托承担的科技项目。

横向课题：指我院与企事业单位签订的技术开发、技术服务、技术咨询等各类合同项目。

院级课题：经院学术委员会评审同意立项的研究课题。

第四条 本办法中的科研课题第一承担单位必须为张家界航空工业职业技术学院，科研课题负责人必须为学院在职在岗职工，或在籍学生，且科研经费已入学院财务。所有立项科研课题采用课题负责人负责制。

第五条 全院所有课题实行统一要求、分类归口管理，强化过程管理。其管理包括：申报、评审(包括纵向科研课题的推荐评审、院内课题的立项评审)、立项、开题、中期检查、结项（题）验收评审、经费预算、经费审批、建档等环节。

第六条 学院对教职员工立项的科研课题，根据《张家界航空工业职业技术学院科研经费管理办法》进行经费管理，根据《张家界航空工业职业技术学院科技成果奖励办法》给予成果奖励。

第七条 教职员工所立项的科研课题，须在科研处登记备案后，方可纳入学院科研课题管理计划，才可享受学院规定的资助和奖励，没有通过科研处而自行申报的科研课题，不纳入本办法管理范围，不计算科研考核和奖励。

第八条 外单位主持、学院教职员工承担其子课题的纵向课题，按相应各类纵向课题管理办法归口管理，经费没有入财务的，不纳入本办法管理范围。

第九条 学院各部门承担的横向课题必须经科研处登记。未经学院同意或授权，任何单位和个人不得以学院名义与第三方签订横向课题合同。

第二章 纵向（院级）科研课题管理

第十条 申报

纵向和院级课题，申报课题负责人分别根据以下程序申报:

纵向课题申报。下载《立项申请书》——根据申报单位规定及学院通知要求，做好研究设计，填写《申请书》——在规定时间内送交科研处。

院级课题申报。院级科研课题由科研处统一组织申报，下载《申请书》——根据通知要求，做好研究设计，填写《申请书》——系(部)审核——在规定时间内送交科研处。

第十一条 评审

纵向课题评审。限额申报的纵向课题实施推荐评审，其评审推荐程序如下：

1．由科研处组织院学术委员会相关专家，根据提交的申报书和评分指标进行评审，同时对每个申请课题给出相应的修改意见。

2．科研处汇总专家评审结果，结合当年的指标数确定初评入围课题，并进行3-5天的公示，公示无异议后，确定初评入围推荐课题。

3．初评入围课题负责人组织课题组成员，按照专家的意见进行修改定稿，并按时将申报材料送交科研处，由科研处按通知要求统一申报。因个人原因无法按时提交申报材料的和未进行修改的，取消推荐资格，其名额按初评名次顺序依次递补。

院级课题评审。院级课题由科研处统一组织，实施分类评审与立项。其评审程序如下：

1．由科研处组织院学术委员会相关专家，采用匿名通讯评审、会议评审等形式，对申请课题进行评议，评审结论采用投票方式确定，相对多数以上专家同意方可入围。

2．科研处根据评审结论进行公示，无异议后确定为立项课题。

第十二条 开题

所有课题，需在规定时间内组织开题。

纵向课题开题，课题负责人须填写相关《开题报告》、制作开题汇报PPT，全体成员参加。开题由3位以上的单数专家组成评审专家组，对课题进行开题评审。评审后，课题组成员应按照专家组意见，对《开题报告》进行修改，修改后送交科研处存档。

院级课题开题，一般由主持人组织课题组成员自行开题，开题结束后将开题报告按要求送交科研处。

第十三条 中期检查

学院科研处对课题实行进度跟踪、质量监管制度。每年对纳所有课题进展情况进行一次中期检查，课题组应按规定接受中期检查。

接受中期检查的所有课题都应先填写好《XXX中期检查表》，准备相关附件证明材料，并在规定时间内提交学院科研处。科研处组织相关专家进行检查，给出检查结论，并存入该课题档案，结果由学院科研处汇总。

第十四条 结题验收

学院承担的所有纵向课题，按发文单位管理办法和通知要求，实施结题报送验收评审。程序如下：

1．课题组提出结题申请、结题报告及相关附件资料。附件资料包括发表论文的复印件、会议论文交流证书、所获成果、专利证书的复印件、产品测试报告或检测报告、用户使用报告、调查报告、成果社会影响、媒体报道等其他有关课题完成情况的材料。

2．科研处在收到结题申请等材料后，对结题材料进行初审，包括对课题完成情况、经费使用情况等进行审核。

3．初审合格的课题，由科研处组织5名及以上同行专家组成评审组，由评审组成员共同确定组长，采用会议评审或通讯匿名评审或现场答辩等形式，进行结题（项）验收评审。对要求进行现场答辩验收的课题，原则上要求负责人答辩，同时还需要有1位以上课题组成员参加。评审组至少提三个与课题相关的关键性技术问题，负责人答辩。

4．评审组在审查、评议后填写课题或研建课题结题意见。组长汇总意见，在“验收专家意见栏”填写意见，并根据评审意见签署验收结论。

5．负责人将申请书、立项文件、开题报告、中期检查报告、结题申请书、研究报告、有关论文、论著、评审意见、结题证书等全套材料装订成册，提交科研处存档。

院级课题结题原则上采用通讯评审方式进行。已通过评审结题的课题，由学院颁发结题证书。

第三章 横向科研课题管理

第十五条 学院鼓励和支持教职员工承担横向科研课题，对纳入学院科研课题管理计划的横向课题，科研处将加强对合同签订的管理、以及合同执行情况的督查。项目负责人应主动维护学院信誉和利益，严格履行合同。

第十六条 合同的签订

承担科技课题必须订立书面技术合同，合同格式统一采用科研处印制的国家科技部推荐的文本。凡价款数额超过10万的合同在签订之前，应进行技术论证和审核，确保合同履行的可行性，并报主管院领导批准，方能办理签约手续。

科研处代表学院对外签订各种科技合作合同，并留存一份入档。任何个人或系、部、中心等无权以张家界航空工业职业技术学院名义对外签订科技服务等合同，否则，视为个人行为，学院不承担任何责任，行为人将承担全部法律责任。

未经学院科研处同意以个人名义对外进行合同签订、合同资金未入学院财务帐者，不计科研业绩和奖励，合同课题在职称评审中不予认定。

第十七条 合同的履约

科技服务合同依法成立即具有法律效力，当事人应当全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更和解除合同。

合同依法成立后，课题承担者应分别向科研处和课题申报部门填报该合同课题的实施计划，科研处应对课题执行情况进行定期或不定期检查。

合同的变更和解除，应当由课题负责人提请科研处协助处理。合同的变更必须征得双方的书面认可。

第十八条 合同的验收

合同课题按计划完成后，由科研处和课题组会同委托方组织对合同课题进行依约验收。验收合格后由委托方出具正式验收报告，宣告合同终止。

对于产生较大社会价值和经验效益的研究成果，科研处和课题申报部门应协助课题组聘请有关专家对课题进行评审与鉴定，并进行成果登记和申请报奖。

在课题完成验收一个月内，课题组应将总结报告、验收报告、有关技术文件等材料及时送达科研处归档保存。

第四章 科研课题的延期、变更及终止

第十九条 各类各级纵向科研课题和院级课题一般不得延期或中途终止。因特殊原因需要延期的，课题负责人应填写课题延期申请书，报科研处和立项部门审批，审批通过后，延期时间不得超过一年，同时不计科研业绩和奖励。无正当理由逾期或延期申请未获通过的院内课题，科研处将进行撤项处理。

第二十条 出现下列情况之一者，课题将被终止：

1.严重违反科研经费管理制度或发生经济违法行为。

2.不接受课题检查，不按时报送检查报告和研究成果。

3.按合同规定无法结题或没有通过结题。

课题终止后，课题负责人应填写课题终止报告，报科研处备案。

第二十一条 课题组成员因故中断研究工作，须在离开课题前办理好与课题有关的移交工作；课题负责人的变更须报课题主管部门（合同甲方）同意后，方可办理；课题负责人因工作调动离开学院的，由课题负责人提出课题承担单位变更、课题负责人变更和课题终止报告，经学院同意，报课题主管部门批准或与课题委托方协商同意后，办理相关手续。

第五章 附则

第二十二条 科研课题的日常管理工作由科研处专人负责，院内各部门予以协助。科研处将在科研处网站《科研成果》栏中对课题情况予以发布，以便各部门及时了解学院科研动态和信息。

第二十三条 本办法自发布之日起执行，原《张家界航空工业职业技术学院科研课题管理办法》即日废止。本办法由科研处负责解释。

2019年1月18日